LISTA ZADAŃ
Nazwa projektu: Strona internetowa RavaDev
Data: 9 sierpnia 2025
Lp.	Zadanie	Osoba odpowiedzialna	Termin wykonania	Status	Uwagi
1	Rozpoznanie potrzeb klienta	Customer Supporter	10.08.2025	⬜	Wywiady z właścicielem RavaDev
2	Analiza konkurencji	Search Engine Optimalization Specialist	11.08.2025	⬜	Porównanie stron konkurencji
3	Określenie funkcjonalności	Senior IT Expert (Tymoteusz Szarlej)	12.08.2025	⬜	Na podstawie wywiadów i analizy
4	Zdefiniowanie grup docelowych	Human Resources Specialist	12.08.2025	⬜	Segmentacja klientów
5	Wymagania integracji z Tacc Accountancy	Senior IT Expert	13.08.2025	⬜	API + dane wymagane do integracji
6	Przygotowanie dokumentacji wymagań	Accountant	14.08.2025	⬜	Lista funkcji i procesów biznesowych
7	Priorytetyzacja funkcji	Senior IT Expert	15.08.2025	⬜	Podział na MVP i rozszerzenia
8	Projekt struktury strony (nawigacja + moduły)	Senior IT Expert	16.08.2025	⬜	Usługi, blog, portfolio, kontakt
9	Projekt bazy danych (ERD)	Senior IT Expert	17.08.2025	⬜	SQLite: użytkownicy, subskrypcje, formularze
10	Projekt API do Tacc Accountancy	Senior IT Expert	18.08.2025	⬜	Komunikacja + bezpieczeństwo
11	Wireframe'y strony	Junior Frontend Developer	19.08.2025	⬜	Strona główna, usługi, kontakt
12	Projekt UI/UX	Junior Frontend Developer	20.08.2025	⬜	Kolorystyka, typografia, CTA
13	Responsywność	Junior Frontend Developer	21.08.2025	⬜	Mobile-first design
14	Utworzenie modeli Django	Senior IT Expert	22.08.2025	⬜	Użytkownicy, subskrypcje, wpisy
15	Utworzenie formularzy Django	Senior IT Expert	23.08.2025	⬜	Kontakt, subskrypcja
16	Utworzenie widoków Django	Senior IT Expert	24.08.2025	⬜	Widoki klasowe/funkcyjne
17	Konfiguracja URLi	Senior IT Expert	25.08.2025	⬜	Routing dla wszystkich widoków
18	Tworzenie szablonów Jinja	Junior Frontend Developer	26.08.2025	⬜	HTML + Jinja dla każdej sekcji
19	Stylizacja CSS	Junior Frontend Developer	27.08.2025	⬜	Bootstrap + własne style
20	Skrypty JS	Junior Frontend Developer	28.08.2025	⬜	Interaktywne elementy
21	Konfiguracja środowiska serwera	Junior DevOps Engineer	29.08.2025	⬜	VPS + PHP + SSL
22	Integracja z CMS (WordPress)	Junior Backend Developer	30.08.2025	⬜	Dla bloga i treści
23	Integracja płatności	Junior Backend Developer	31.08.2025	⬜	Subskrypcje Tacc Accountancy
24	Testy funkcjonalne	Social Media Specialist	01.09.2025	⬜	Linki, formularze, subskrypcje
25	Testy wydajnościowe	Advertising Specialist	02.09.2025	⬜	Ładowanie, obciążenie, SEO
26	Zakup domeny i hostingu	Accountant	03.09.2025	⬜	Konfiguracja DNS
27	Migracja danych	Junior DevOps Engineer	04.09.2025	⬜	Jeśli dotyczy
28	Wdrożenie produkcyjne	Junior DevOps Engineer	05.09.2025	⬜	Wgranie plików, konfiguracja
29	Monitorowanie po wdrożeniu	Junior DevOps Engineer	06.09.2025	⬜	Uptime, wydajność
30	Implementacja Google Analytics	Advertising Specialist	07.09.2025	⬜	Śledzenie konwersji
31	Backup i bezpieczeństwo	Junior DevOps Engineer	08.09.2025	⬜	Codzienny backup, monitoring
32	Szkolenie użytkowników	Customer Supporter	09.09.2025	⬜	Panel admina, subskrypcje
33	Plan rozwoju	Senior IT Expert	10.09.2025	⬜	Nowe funkcje, kanały sprzedaży